# BÀI LÀM: PHÂN TÍCH KHỦNG HOẢNG VÀ TÁI THIẾT LẬP QUY CHUẨN NHÓM (RACI & TWA)

## NHIỆM VỤ 1: CHẨN ĐOÁN 3 SAI LẦM CHÍ MẠNG TRONG PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC NHÓM

### 1. Sai lầm ở phần Slide (Hai chữ A trên cùng một đầu việc)

- Nguyên nhân gốc rễ: Vi phạm quy tắc cốt lõi của mô hình RACI: "Mỗi đầu việc chỉ có duy nhất 01 chữ A (Accountable)". Việc gán chữ A cho cả Linh và Huy khiến trách nhiệm duyệt và chốt sản phẩm bị xé lẻ.

- Tác hại: Xảy ra hiệu ứng "Tâm lý ỷ 赖" (Social Loafing) và đùn đẩy trách nhiệm. Linh nghĩ Huy sẽ chủ động làm và quyết định, còn Huy nghĩ đây là việc của Linh. Rốt cuộc, không ai đứng ra nhận trách nhiệm chính, dẫn đến việc đến sát ngày nộp bài slide vẫn bị bỏ trống 0%.

### 2. Sai lầm của Hoàng - Bẫy "Tham ôm việc" & Quản lý ôm đồm

- Nguyên nhân gốc rễ: Hoàng ôm gần như toàn bộ chữ A (Đầu việc 2, 4, 5) và chữ R ở đầu việc chính (Báo cáo Word).

- Tác hại:

  - Đối với Hoàng: Dẫn đến quá tải thể chất lẫn tinh thần (kiệt sức, cáu gắt), không đủ thời gian để quản trị và kiểm soát chất lượng chung.

  - Đối với thành viên khác: Triệt tiêu tinh thần tự chủ và tính trách nhiệm của đồng đội. Khi trưởng nhóm ôm hết chữ A, các thành viên sẽ nảy sinh tâm lý làm phó mặc hoặc coi bài tập này là "bài của Hoàng", làm giảm tính gắn kết nhóm.

### 3. Sai lầm đối với Mai - Bẫy "Cô lập thành viên" (Chỉ gán chữ I)

- Nguyên nhân gốc rễ: Hoàng chỉ gán chữ I (Informed) cho Mai trong toàn bộ dự án mà không phân công bất kỳ tác vụ trực tiếp làm R (Responsible) nào.

- Tác hại:

  - Mai không thấy được vai trò hay giá trị của bản thân trong nhóm, dẫn đến cảm giác bị ra mờ/cô lập (bên lề dự án).

  - Lãng phí nhân lực 25% của nhóm (1/4 thành viên ngồi rảnh).

  - Khiến Mai triệt tiêu động lực đóng góp, dẫn đến hành vi bỏ qua tin nhắn nhóm, ngắt kết nối giao tiếp hoàn toàn.

## NHIỆM VỤ 2: TÁI THIẾT KẾ MA TRẬN RACI CHUẨN MỰC

Bảng Ma trận RACI được thiết kế lại đảm bảo:

- Mỗi dòng duy nhất 1 chữ A và được chia sẻ công bằng cho các thành viên.

- Tất cả 4 thành viên đều trực tiếp thực hiện (R) ít nhất 1 đầu việc.

- Luồng tương tác C (Consulted) và I (Informed) chặt chẽ.

| STT | Đầu việc cụ thể trong bài tập | Hoàng | Huy | Linh | Mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm tài liệu, ảnh minh họa linh kiện & xu hướng công nghệ | I | R | C | A |
| 2 | Soạn thảo nội dung bài báo cáo Word (8 trang) | A | C | I | R |
| 3 | Thiết kế Slide trình chiếu PowerPoint (12 slide) | C | I | A | R |
| 4 | Soạn dàn ý bài nói và thực hành thuyết trình thử | R | A | C | I |
| 5 | Rà soát tổng thể (Check DoD) & Nộp file lên hệ thống | A | I | I | I |

Giải thích sự phân bổ:

- Đầu việc 1: Mai (A) chịu trách nhiệm chốt kho tài liệu/hình ảnh chất lượng; Huy (R) trực tiếp tìm kiếm & tổng hợp.

- Đầu việc 2: Hoàng (A) duyệt và chốt khung báo cáo Word; Mai (R) thực hiện viết và tổng hợp văn bản từ tài liệu.

- Đầu việc 3: Linh (A) làm chủ nhiệm phần Slide (thiết kế/bố cục); Mai (R) hỗ trợ đưa nội dung và hình ảnh vào slide.

- Đầu việc 4: Huy (A) tổng duyệt kịch bản thuyết trình và phân công lượt nói; Hoàng (R) đóng vai trò người thuyết trình chính.

- Đầu việc 5: Hoàng (A) rà soát kiểm tra lần cuối toàn bộ file và thực hiện thao tác nộp lên hệ thống trường.

## NHIỆM VỤ 3: BẢN THỎA THUẬN NHÓM (TWA) - 3 ĐIỀU KHOẢN "CHỮA CHÁY" CAP BÁCH

### Điều khoản 1: Quy định về Nguyên tắc & Thời gian Phản hồi Tin nhắn (Lark)

- Thời gian phản hồi: Trong giờ hành chính (8h00−22h00), khi được tag tên (@username) trên kênh chat Lark của nhóm, thành viên có nghĩa vụ phản hồi trong vòng tối đa 2 giờ. Nếu sau 22h00, phải phản hồi trước 9h00 sáng ngày hôm sau.

- Hình thức phản hồi: Tuyệt đối KHÔNG chỉ "thả tim", "like" hoặc "seen" tin nhắn. Bắt buộc phải gõ câu trả lời bằng văn bản xác nhận rõ ràng (Ví dụ: "Đã nhận thông tin, tớ sẽ nộp bản thảo trước 17h chiều nay").

- Chế tài văn minh: Thành viên vi phạm quá 2 lần/tuần mà không có lý do chính đáng sẽ phải mua 1 ly trà sữa/nước uống cho cả nhóm trong buổi họp trực tiếp tiếp theo.

### Điều khoản 2: Quy định về Lưu trữ Bài tập & Quản lý Phiên bản trên Google Drive

- Thư mục chung: Tất cả tài liệu, hình ảnh, file Word, PowerPoint phải được tải lên thư mục Google Drive chung của nhóm (không lưu rải rác trên máy tính cá nhân).

- Quy chuẩn đặt tên file: Tệp nộp phải đặt tên theo đúng cú pháp: [Môn]_[TênĐầuViệc]_v[SốPhiênBản]_[NgàyTảiLên]

  - Ví dụ: NMTT_BaoCaoWord_v1.0_0510.docx, NMTT_SlidePresentation_v2.0_0810.pptx.

- Quyền hạn: Chỉ người giữ chữ A của đầu việc đó mới có quyền chốt phiên bản cuối (vFinal).

### Điều khoản 3: Quy định về Báo cáo Khó khăn & Hỗ trợ Kịp thời (Quy tắc 24h)

- Thủ tục báo nghẽn: Khi gặp sự cố cá nhân, máy tính hỏng hoặc phần việc bị tắc nghẽn không thể hoàn thành đúng hạn, thành viên có trách nhiệm chủ động thông báo lên nhóm chat Lark trước tối thiểu 24 giờ so với hạn nộp (Deadline).

- Quy trình hỗ trợ (Swarming): Ngay khi nhận được thông báo nghẽn, nhóm trưởng (Hoàng) sẽ điều phối các thành viên đang rảnh hoặc có chữ C vào hỗ trợ giải tỏa điểm nghẽn.

- Chế tài: Nếu không báo trước 24h mà tự ý trễ deadline làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, phần việc đó sẽ bị đánh giá 0 điểm đóng góp cá nhân ở tiêu chí "Ý thức kỷ luật".